

Na osnovu člana 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, “Sl.list CG” 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14, Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2015.godinu, “Sl.list CG-opštinski propisi “ broj 15/15 i člana 56 Statuta Opštine Tivat, “Sl.list RCG”-opštinski propisi broj 40/04, 26/06 i “Sl.list CG”-opštinski propisi 12/11, 21/11 i 03/13, Predsjednik Opštine Tivat donosi

**ODLUKU**

**o pristupanju izradi Urbanističkog projekta Donja Lastva**

Član 1

Pristupa se izradi **Urbanističkog projekta Donja Lastva (**u daljem tekstu UP).

Član 2

Površina UP-a je cca **1,94 ha.**

Granica UP-a je prikazana na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Konačna granica UP-a će biti definisana koordinatnim tačkama kroz Odluku o donošenju UP-a.

Član 3

Izrada UP-a će se finansirati iz Budžeta Opštine Tivat.

Planirani iznos sredstava za izradu UP-a je **10.000 €**

Član 4

Planirana dinamika izrade UP-a je ukupno **175 dana** :

- pripremni poslovi sa izradom i ovjerom ažurnih katastarsko geodetskim podloga..... 20 dana

- izrada koncepta UP-a .................................................................................................. 20 dana

- izrada Nacrta UP-a ..................................................................................................... 15 dana

- pribavljanje mišljenja na Nacrt UP-a i utvrđivanje Nacrta UP-a ............................... 45 dana

- javni uvid .................................................................................................................... 20 dana

- izrada izvještaja sa javne rasprave ............................................................................. 5 dana

- izrada Predloga Plana sa separatom ............................................................................. 25 dana

- pribavljanje saglasnosti Ministarstva i utvrđivanje Prijedloga UP-a .......................... 20 dana

-nakon donošenja UP-a umnožavanje i dostava propisanog broja kopija .................... 5 dana

Član 5

UP se donosi za period do 2020. godine, odnosno do usvajanja novog plana detaljne razrade.

Član 6

Smjernice za izradu UP-a su date u PUP-u Tivat do 2020. godine. Cijeli zahvat predstavlja vrijednu graditeljsku ambijentalnu cjelinu, koja je prepoznata kao zona turističke namjene.

Član 7

Pripremne poslove na izradi i donošenju UP-a vršit će Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat.

Član 8

Sastavni dio ove Odluke je Programski zadatak za izradu UP-a i Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za UP Donja Lastva.

Član 9

Ova Odluka će biti objavljena u Službenom listu CG-opštinski propisi, u jednom dnevnom listu i na web strani [www.opstinativat.com](http://www.opstinativat.com/)

Član 10

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi.

Broj: 0101-350-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tivat,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2015. godine

 **Predsjednik Opštine**

 **Ivan Novosel**